Cronograma Dissertação

Análise Automatizada de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Uma Abordagem Baseada em Processamento de Linguagem Natural e Modelos de Linguagem de Grande Porte

# 1. Cronograma de escrita para defesa

Premissa: O objetivo é entregar a versão final + defender. São propostas 10 semanas de escrita ativa + 2 semanas de banca, totalizando uma defesa entre meados de julho e início de agosto/2026.

## 1.1 Visão geral por semana

| Semana | Período | Foco principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01–07/maio | Realinhamento textual dos capítulos antigos (Justif./Introd./Hipótese/Objetivos) |
| 2 | 08–14/maio | Fundamentação Teórica + Trabalhos Relacionados |
| 3 | 15–21/maio | Atualização da Implementação (Cap. 7) – ODS 3/4, generalização, formulário, dashboards web |
| 4 | 22–28/maio | Resultados (parte 1) – ODS 9 e ODS 16 |
| 5 | 29/Mai–04/junho | Resultados (parte 2) – ODS 3, ODS 4 e replicação geográfica |
| 6 | 05–11/junho | Validação TAM (capítulo dedicado) |
| 7 | 12–18/junho | Discussão |
| 8 | 19–25/junho | Conclusão e ajustes finos (referências, listas, apêndices) |
| 9 | 26/junho–02/julho | Revisão integral e formatação ABNT |
| 10 | 03–09/julho | Versão para a banca + entrega ao orientador |
| 11–12 | 10–25/julho | Defesa: depósito, apresentação e banca |

## Semana 1 (01–07/maio) — Realinhamento textual dos capítulos antigos

| # | Tarefa | Esforço |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Reescrever Justificativa removendo Gnomon/identidade-de-lugar e ancorando em monitoramento de ODS municipais (usar artigo do EATIS como base) | 1 dia |
| 1.2 | Reescrever Introdução (contexto ODS, dados perceptivos georreferenciados, Smart Cities) | 1 dia |
| 1.3 | Reescrever Hipótese para o novo escopo (LLMs + Google Places revelam gargalos de ODS municipais não capturados em indicadores oficiais) | 0,5 dia |
| 1.4 | Reescrever Objetivo Geral e Específicos (remover sentimento de pertencimento; trocar por: detectar problemas por aspecto do ODS, gerar diagnósticos, generalizar para múltiplos ODS/municípios, validar com TAM) | 0,5 dia |
| 1.5 | Atualizar o documento incluindo novos capítulos (cap. 6, 8, 9, 10) e remover o cap. 6-cronograma resíduo da qualificação | 0,5 dia |

## Semana 2 (08–14/maio) — Fundamentação Teórica + Trabalhos Relacionados

| # | Tarefa | Esforço |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Criar capítulo de Fundamentação Teórica autônomo (ODS, ODS 9/16/3/4, mensuração local, PLN, análise de sentimentos, Transformers, LLMs) (revisar) | 3 dias |
| 2.2 | Criar capítulo de Trabalhos Relacionados — adaptar do artigo do EATIS (revisar) | 2 dias |
| 2.3 | Mesclar conteúdo Materiais e Métodos > Transformers/BERT com a nova Fundamentação Teórica (revisar) | 0,5 dia |

## Semana 3 (15–21/Maio) — Atualização da Implementação (Cap. 7)

| # | Tarefa | Esforço |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Adicionar seção 7.7 Generalização para múltiplos ODS (ODS 3, ODS 4) | 1 dia |
| 3.2 | Adicionar seção 7.8 Generalização geográfica | 1 dia |
| 3.3 | Adicionar seção 7.9 Formulário interativo de configuração com screenshot e fluxo de uso | 1 dia |
| 3.4 | Adicionar seção 7.10 Dashboards Web Públicos — substituir/complementar a referência a Power BI pelo dashboard hospedado em Netlify | 1 dia |
| 3.5 | Atualizar diagrama de arquitetura geral (Figura 1 do Cap. 7) para incluir formulário HTML + dashboard web | 0,5 dia |

## Semana 4 (22–28/Maio) — Resultados (parte 1) – ODS 9 e ODS 16

| # | Tarefa | Esforço |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Resultados ODS 9, adaptar do EATIS expandindo a análise por dimensão | 2 dias |
| 4.2 | Resultados ODS 16, adaptar do EATIS | 2 dias |
| 4.3 | Inserir gráficos do EATIS (Figura 1 — distribuição de sentimentos comparada; Figura 2 — problemas por dimensão ODS 16) | 1 dia |

## Semana 5 (29/Mai–04/Junho) — Resultados (parte 2) – ODS 3, ODS 4 e generalização

| # | Tarefa | Esforço |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Resultados ODS 3 | 1,5 dia |
| 5.2 | Resultados ODS 4 | 1,5 dia |
| 5.3 | Resultados de replicação geográfica | 1 dia |
| 5.4 | Diagnósticos automáticos gerados pela IA — exemplos representativos (1 por ODS) | 1 dia |

## Semana 6 (05–11/Junho) — Validação TAM (capítulo dedicado)

| # | Tarefa | Esforço |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Subseção em Materiais e Métodos: descrever o instrumento TAM (Davis, 1989) — PU, PFU, ICU, escala Likert, perguntas abertas, link do dashboard avaliado | 1 dia |
| 6.2 | Capítulo/seção de Validação TAM: perfil dos respondentes | 1 dia |
| 6.3 | Tabular respostas (PU1, PU2, PU3, PFU1, PFU2, PFU3, ICU1, ICU2 + escalas 1-5 + ranqueamento) e calcular médias | 1 dia |
| 6.4 | Análise qualitativa das respostas abertas (sugestão de filtros tipo Excel, excelente iniciativa, nenhum problema encontrado) + ameaças à validade do TAM | 1 dia |

## Semana 7 (12–18/Junho) — Discussão

| # | Tarefa | Esforço |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Discussão dos resultados quantitativos | 1,5 dia |
| 7.2 | Discussão da generalização: o que mudou em outras cidades; estabilidade dos padrões | 1 dia |
| 7.3 | Discussão da aceitação tecnológica (TAM): triangulação com o resultado quantitativo dos dashboards | 1 dia |
| 7.4 | Limitações: viés de seleção/digital, cobertura desigual, temporalidade, viés de termos de busca | 1 dia |
| 7.5 | Implicações para Smart Cities e gestão pública municipal | 0,5 dia |

## Semana 8 (19–25/Junho) — Conclusão e ajustes finos

| # | Tarefa | Esforço |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Conclusão: retomada da hipótese, contribuições, resposta à QGP e às QC/QT/QP da Design Science | 1,5 dia |
| 8.2 | Trabalhos futuros (4 eixos do EATIS: temático, geográfico, longitudinal, melhorias metodológicas, integração com outros dados, plataforma web para gestores) | 0,5 dia |
| 8.3 | Atualizar referencias com toda a bibliografia do EATIS. | 1 dia |
| 8.4 | Atualizar lista de figuras, lista de tabelas, lista de abreviaturas (incluir TAM, PU, PFU, ICU, IDSC) | 0,5 dia |
| 8.5 | Apêndices: questionário TAM (form), arquivos de configuração JSON exemplares, link do repositório | 1 dia |

## Semana 9 (26/Junho–02/Julho) — Revisão integral e formatação ABNT

| # | Tarefa | Esforço |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Leitura crítica do texto inteiro de ponta a ponta (consistência terminológica: ODS/SDG, Mossoró-RN/Mossoró, LLM/modelos de linguagem) | 2 dias |
| 9.2 | Revisão ortográfica e gramatical | 1 dia |
| 9.3 | Verificar normas ABNT (citações, referências, sumário, listas) | 1 dia |
| 9.4 | Compilar PDF final, gerar índices/glossário, conferir paginação | 0,5 dia |

# 2. Marcos principais (resumo)

| Marco | Data alvo |
| --- | --- |
| Capítulos 1–4 (cabeçalho do trabalho) realinhados ao novo escopo | 07/05/2026 |
| Fundamentação Teórica + Trabalhos Relacionados concluídos | 14/05/2026 |
| Capítulo 7 (Implementação) atualizado com ODS 3/4 e generalização | 21/05/2026 |
| Capítulo 8 (Resultados) finalizado para todos os ODS e cidades | 04/06/2026 |
| Capítulo de Validação TAM finalizado | 11/06/2026 |
| Capítulo 9 (Discussão) finalizado | 18/06/2026 |
| Capítulo 10 (Conclusão) + referências + listas finalizadas | 25/06/2026 |
| Revisão integral concluída | 02/07/2026 |
| Versão final entregue ao orientador | 06/07/2026 |
| Defesa | ~25/07–01/08/2026 |