Cronograma de Escrita da Dissertação

Análise Automatizada de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Uma Abordagem Baseada em Processamento de Linguagem Natural e Modelos de Linguagem de Grande Porte Aplicada a Mossoró-RN

Mestrando: João Marinho Neto
Orientador: Prof. Dr. Francisco Milton Mendes Neto
PPGCC – UFERSA/UERN
Data de elaboração do cronograma: 30/04/2026

# 1. Diagnóstico do estado atual

## 1.1 O que já está pronto na dissertação (documento.pdf)

Pré-textuais (resumo + abstract com foco em ODS Mossoró – OK).

Cap. 1 Justificativa, Cap. 2 Introdução, Cap. 3 Hipótese, Cap. 4 Objetivos.

Cap. 5 Revisão Sistemática da Literatura.

Cap. 6 Materiais e Métodos.

Cap. 7 Implementação (3 versões, módulo de coleta, filtragem e IA).

## 1.2 O que já existe na implementação mas NÃO está no documento.pdf

ODS 3 (Saúde) e ODS 4 (Educação), além de ODS 9 e 16.

Replicação geográfica: Natal-RN, Fortaleza-CE, João Pessoa-PB, Salvador-BA.

Pasta ODS_generica/ com ods_analise_generica.py + formulario_config_ods.html (gerador interativo de configurações).

Dashboards web em public/ (dashboard_ods16.html, diagnostico_ods9.html, etc.) hospedados em dashboard-ods-mossoro.netlify.app — hoje a dissertação só cita Power BI.

## 1.3 O que já existe FORA da dissertação e ainda não foi incorporado

Artigo do EATIS 2026 (Analise_ODS_Mossoro__Versao_Final_.pdf) com fundamentação teórica nova, trabalhos relacionados, resultados quantitativos (253 análises ODS 9 / 116 análises ODS 16) e referências [1-24] mais maduras.

Validação TAM aplicada – 4 respostas (Roseano Medeiros/DGA-UERN, Diego Tobias/PREVI Mossoró, Gabriella Vitorino/UFERSA-Angicos, Carlos Silva/DCAF-UFERSA) com PU, PFU, ICU e perguntas abertas.

Tudo isso precisa virar capítulo/seção na dissertação.

## 1.4 Inconsistências críticas a corrigir

Capítulos 1–4 (justificativa, introdução, hipótese, objetivos específicos) ainda mencionam plataforma Gnomon, identidade de lugar e sentimento de pertencimento — resíduo da qualificação em conflito direto com o resumo, abstract e Cap. 7 atuais.

Em documento.tex falta \input{} para os capítulos 8-resultados, 9-discussao e 10-conclusao (os arquivos existem em 2-textuais/ mas não estão sendo compilados).

Falta capítulo (ou seção) de Trabalhos Relacionados separado da RSL — o EATIS já traz esse texto pronto.

# 2. Cronograma de escrita para defesa

Premissa: hoje é 30/04/2026 e o objetivo é entregar a versão final + defender. Estão propostas ~10 semanas de escrita ativa + 2 semanas de banca, totalizando uma defesa entre meados de julho e início de agosto/2026. Ajustar as datas conforme o prazo real com o orientador.

## 2.1 Visão geral por semana

| Semana | Período | Foco principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01–07/Maio | Realinhamento textual dos capítulos antigos (Justif./Introd./Hipótese/Objetivos) |
| 2 | 08–14/Maio | Fundamentação Teórica + Trabalhos Relacionados |
| 3 | 15–21/Maio | Atualização da Implementação (Cap. 7) – ODS 3/4, generalização, formulário, dashboards web |
| 4 | 22–28/Maio | Resultados (parte 1) – ODS 9 e ODS 16 |
| 5 | 29/Mai–04/Junho | Resultados (parte 2) – ODS 3, ODS 4 e replicação geográfica |
| 6 | 05–11/Junho | Validação TAM (capítulo dedicado) |
| 7 | 12–18/Junho | Discussão |
| 8 | 19–25/Junho | Conclusão e ajustes finos (referências, listas, apêndices) |
| 9 | 26/Junho–02/Julho | Revisão integral e formatação ABNT |
| 10 | 03–09/Julho | Versão para a banca + entrega ao orientador |
| 11–12 | 10–25/Julho | Defesa: depósito, apresentação e banca |

## Semana 1 (01–07/Maio) — Realinhamento textual dos capítulos antigos

| # | Tarefa | Arquivo | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Reescrever Justificativa removendo Gnomon/identidade-de-lugar e ancorando em monitoramento de ODS municipais (usar §1 do EATIS como base) | 2-textuais/1-justificativa.tex | 1 dia |
| 1.2 | Reescrever Introdução (contexto ODS, dados perceptivos georreferenciados, Smart Cities) | 2-textuais/2-introducao.tex | 1 dia |
| 1.3 | Reescrever Hipótese para o novo escopo (LLMs + Google Places revelam gargalos de ODS municipais não capturados em indicadores oficiais) | 2-textuais/3-hipotese-objetivos.tex | 0,5 dia |
| 1.4 | Reescrever Objetivo Geral e Específicos (remover sentimento de pertencimento; trocar por: detectar problemas por aspecto do ODS, gerar diagnósticos, generalizar para múltiplos ODS/municípios, validar com TAM) | 2-textuais/3-hipotese-objetivos.tex | 0,5 dia |
| 1.5 | Atualizar documento.tex incluindo novos \input{} (cap. 6, 8, 9, 10) e remover o cap. 6-cronograma resíduo da qualificação | documento.tex | 0,5 dia |

## Semana 2 (08–14/Maio) — Fundamentação Teórica + Trabalhos Relacionados

| # | Tarefa | Arquivo | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Criar capítulo de Fundamentação Teórica autônomo (ODS, ODS 9/16/3/4, mensuração local, PLN, análise de sentimentos, Transformers, LLMs) — basear em §2 do EATIS expandindo (Revisar) | 2-textuais/2-fundamentacao-teorica.tex (novo) | 3 dias |
| 2.2 | Criar capítulo de Trabalhos Relacionados (Devlin, Gupta, Schimanski, Jaiswal, Liu, Bhattacherjee, Lee + lacuna preenchida) — adaptar §3 do EATIS (Revisar) | 2-textuais/6-trabalhos-relacionados.tex | 2 dias |
| 2.3 | Mesclar conteúdo Materiais e Métodos > Transformers/BERT com a nova Fundamentação Teórica para evitar duplicação (Revisar) | 2-textuais/5-materiais-metodos.tex | 0,5 dia |

## Semana 3 (15–21/Maio) — Atualização da Implementação (Cap. 7)

| # | Tarefa | Arquivo | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Adicionar seção 7.7 Generalização para múltiplos ODS (ODS 3, ODS 4) com configurações ods3_config.json e ods4_config.json | 2-textuais/7-implementacao.tex | 1 dia |
| 3.2 | Adicionar seção 7.8 Generalização geográfica (Natal, Fortaleza, João Pessoa, Salvador) — mostrar arquivos *_analise_*.json em outras cidades | 2-textuais/7-implementacao.tex | 1 dia |
| 3.3 | Adicionar seção 7.9 Formulário interativo de configuração (formulario_config_ods.html + ods_analise_generica.py) com screenshot e fluxo de uso | 2-textuais/7-implementacao.tex | 1 dia |
| 3.4 | Adicionar seção 7.10 Dashboards Web Públicos — substituir/complementar a referência a Power BI pelo dashboard hospedado em Netlify (dashboard-ods-mossoro.netlify.app) | 2-textuais/7-implementacao.tex | 1 dia |
| 3.5 | Atualizar diagrama de arquitetura geral (Figura 1 do Cap. 7) para incluir formulário HTML + dashboard web | figuras/ | 0,5 dia |

## Semana 4 (22–28/Maio) — Resultados (parte 1) – ODS 9 e ODS 16

| # | Tarefa | Arquivo | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Resultados ODS 9 (253 análises, 117 lugares, 56,9% problemas, distribuição por dimensão, tabelas/figuras) — adaptar §6 do EATIS expandindo a análise por dimensão | 2-textuais/8-resultados.tex | 2 dias |
| 4.2 | Resultados ODS 16 (116 análises, 12 estabelecimentos, 46,6%, dimensão Instituições Eficazes 37,1%) — adaptar §6 do EATIS | 2-textuais/8-resultados.tex | 2 dias |
| 4.3 | Inserir gráficos do EATIS em alta resolução (Figura 1 — distribuição de sentimentos comparada; Figura 2 — problemas por dimensão ODS 16) | figuras/ | 1 dia |

## Semana 5 (29/Mai–04/Junho) — Resultados (parte 2) – ODS 3, ODS 4 e generalização

| # | Tarefa | Arquivo | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 |  | 2-textuais/8-resultados.tex | 1,5 dia |
| 5.2 |  | 2-textuais/8-resultados.tex | 1,5 dia |
| 5.3 |  | 2-textuais/8-resultados.tex | 1 dia |
| 5.4 | Diagnósticos automáticos gerados pela IA — exemplos representativos (1 por ODS, apenas ODS 9 e 16) | 2-textuais/8-resultados.tex | 1 dia |

## Semana 6 (05–11/Junho) — Validação TAM (capítulo dedicado)

| # | Tarefa | Arquivo | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Subseção em Materiais e Métodos: descrever o instrumento TAM (Davis, 1989) — PU, PFU, ICU, escala Likert, perguntas abertas, link do dashboard avaliado | 2-textuais/5-materiais-metodos.tex | 1 dia |
| 6.2 | Capítulo/seção de Validação TAM | 2-textuais/8-resultados.tex (seção) ou novo 2-textuais/9-validacao-tam.tex | 1 dia |
| 6.3 | Tabular respostas (PU1, PU2, PU3, PFU1, PFU2, PFU3, ICU1, ICU2 + escalas 1-5 + ranqueamento) e calcular médias por construto | mesmo arquivo | 1 dia |
| 6.4 | Análise qualitativa das respostas abertas (sugestão de filtros tipo Excel, excelente iniciativa, nenhum problema encontrado) + ameaças à validade do TAM com n=5 | mesmo arquivo | 1 dia |

## Semana 7 (12–18/Junho) — Discussão

| # | Tarefa | Arquivo | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Discussão dos resultados quantitativos: por que ODS 9 tem mais neutros (normalização de problemas crônicos) — usar §7 do EATIS | 2-textuais/9-discussao.tex | 1,5 dia |
| 7.2 | Discussão da generalização: o que mudou em outras cidades; estabilidade dos padrões | 2-textuais/9-discussao.tex | 1 dia |
| 7.3 | Discussão da aceitação tecnológica (TAM): triangulação com o resultado quantitativo dos dashboards | 2-textuais/9-discussao.tex | 1 dia |
| 7.4 | Limitações: viés de seleção/digital, cobertura desigual, temporalidade, viés de termos de busca, n pequeno do TAM (§7 do EATIS já traz) | 2-textuais/9-discussao.tex | 1 dia |
| 7.5 | Implicações para Smart Cities e gestão pública municipal | 2-textuais/9-discussao.tex | 0,5 dia |

## Semana 8 (19–25/Junho) — Conclusão e ajustes finos

| # | Tarefa | Arquivo | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Conclusão: retomada da hipótese, contribuições, resposta à QGP e às QC/QT/QP da Design Science | 2-textuais/10-conclusao.tex | 1,5 dia |
| 8.2 | Trabalhos futuros (4 eixos do EATIS: temático, geográfico, longitudinal, melhorias metodológicas, integração com outros dados, plataforma web para gestores) | 2-textuais/10-conclusao.tex | 0,5 dia |
| 8.3 | Atualizar referencias.bib com toda a bibliografia do EATIS (Abidoye, Brodny, Devlin, Fu, Hu, Jaiswal, Larosa, Liu, Massey, Parvathy, Schimanski, Wankhade, Água, etc.) | 3-pos-textuais/referencias.bib | 1 dia |
| 8.4 | Atualizar lista de figuras, lista de tabelas, lista de abreviaturas (incluir TAM, PU, PFU, ICU, IDSC) | pré-textuais | 0,5 dia |
| 8.5 | Apêndices: questionário TAM (form), arquivos de configuração JSON exemplares. | 3-pos-textuais/apendices/ | 1 dia |

## Semana 9 (26/Junho–02/Julho) — Revisão integral e formatação ABNT

| # | Tarefa | Esforço |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Leitura crítica do texto inteiro de ponta a ponta (consistência terminológica: ODS/SDG, Mossoró-RN/Mossoró, LLM/modelos de linguagem) | 2 dias |

## Semana 10 (03–09/Julho) — Versão para a banca + entrega ao orientador

Entregar ao orientador na segunda-feira 06/07 com pelo menos 1 semana para ele revisar antes do depósito formal.

Ajustes finais conforme feedback do Prof. Milton.

## Semanas 11–12 (10–25/Julho) — Defesa

Depósito da dissertação com a banca (Prof. Milton + Prof. Alex Sandro Gomes/UFPE + Prof. Bruno de Sousa Monteiro/UFERSA).

Preparar apresentação (~25 slides, 30 min): contexto → metodologia → implementação (com demo do dashboard ao vivo) → resultados (ODS 9, 16, 3, 4 e replicação) → TAM → contribuições.

Defesa estimada: ~25/Julho – 01/Agosto/2026.

# 3. Sugestões estratégicas adicionais

Não eliminar Gnomon, recontextualizá-lo: pode-se citar o Gnomon como motivação inicial e o contexto que levou a expandir o foco para ODS municipais via Google Places — preserva o histórico do projeto, mas o objeto principal fica claro.

Ampliar o TAM: 4 respondentes é arriscado para a banca questionar quantos foram os avaliadores. Se conseguir mais 4–6 respostas em maio/junho, fortalece muito.

Tabela comparativa de ODS no texto: criar uma tabela única consolidando ODS analisados, cidades aplicadas, nº de análises e % de problemas — vira referência visual forte para a banca.

Gravar uma demo (vídeo curto) do formulario_config_ods.html gerando um config novo + rodando ods_analise_generica.py — pode ser citado nos apêndices como link e usado na defesa.

Submeter um segundo paper (revista) durante a janela de revisão das semanas 9–10 — o conteúdo do TAM + generalização para múltiplos ODS é novidade em relação ao EATIS e aproveita o material já escrito.

# 4. Marcos principais (resumo)

| Marco | Data alvo |
| --- | --- |
| Capítulos 1–4 (cabeçalho do trabalho) realinhados ao novo escopo | 07/05/2026 |
| Fundamentação Teórica + Trabalhos Relacionados concluídos | 14/05/2026 |
| Capítulo 7 (Implementação) atualizado com ODS 3/4 e generalização | 21/05/2026 |
| Capítulo 8 (Resultados) finalizado para todos os ODS e cidades | 04/06/2026 |
| Capítulo de Validação TAM finalizado | 11/06/2026 |
| Capítulo 9 (Discussão) finalizado | 18/06/2026 |
| Capítulo 10 (Conclusão) + referências + listas finalizados | 25/06/2026 |
| Revisão integral concluída | 02/07/2026 |
| Versão final entregue ao orientador | 06/07/2026 |
| Depósito da dissertação | ~15/07/2026 |
| Defesa | ~25/07–01/08/2026 |

Mossoró, 30 de abril de 2026.